

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Организационное**  **Обеспечение** | **Нормативно-правовое**  **обеспечение** | **Информационная**  **поддержка подготовки и проведения ГИА** | **Методическая работа** | **Работа с учащимися 9- класса** | **Работа с родителями** | **Работа с педагогами** |
| В течение всего учебного года | Участие в тематических семинарах – совещаниях для заместителей директоров по УВР | Создание папки «Нормативная база по подготовке и проведению ГИА– 2014» | Оформление стенда « ГИА -2014» | Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями. | Участие в репетиционных испытаниях | Индивидуальные консультирования родителей | Участие в организации консультирования руководителей МО, учителей-предметников по вопросам ГИА. |
| Август  2013 | 1.Итоги проведения ГИА -2013 и основные задачи на ГИА -2014.  2. Анализ поступления выпускников |  |  | Тематический анализ результатов ГИА по предметам. |  |  | Ознакомление с результатами ГИА -2013, типичные ошибки. |
| Сентябрь  2013 | 1.Назначение ответственного за организацию ГИА в школе за формирование электронной базы участников ГИА.  Подготовка плана основных мероприятий подготовки к проведению ГИА 9классе | Приказ  - о назначении координатора по обеспечению и ГИА в школе - о назначении ответственного за создание базы данных учащихся 9 класса  . | Размещение информации по проведению ГИА на сайте школы | Проведение заседания МО «Анализ результатов ГИА -2013. Проблемы преподавания отдельных элементов содержания курсов в рамках подготовки к ГИА -2014» | 1.Ознакомление с результатами прошлых лет, типичные ошибки.  2. Семинар  «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА»- общие стратегии подготовки, планирование и деление учебного материала, работа с демоверсиями ГИА официальные сайты ГИА | Подготовка рекомендаций для родителей. | 1. Анализ типичных ошибок при сдаче ГИА -2013.  2. Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА на уроках.  3. Работа с классными руководителями : контроль за успеваемостью и посещаемостью; психологические особенности учащихся. |
| Октябрь  2013 | 1.Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к ГИА»  2. Сбор копий паспортов учащихся 9 класса | Формирование базы данных по МБОУ до 1 ноября на электронном носителе. | Подготовка информационного стенда ГИА -2014» в вестибюле школы, в каждом предметном кабинете. | Планирование проведения мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к ГИА -2014, анализ и коррекция. | Проведение классными руководителями беседы по темам:  -содержание и цели проведения ГИА;  - выбор оптимального количества предметов для сдачи в форме ;  -организация и технология проведения ГИА; | Родительское собрание: «О порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме ГИА.  Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке успешной сдачи ГИА » (9 класс).  Родительское собрание «Особенности проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы в 2013-2014 учебном году. Подготовка к ГИА» (9класс) | 1.Составление плана-графика учителями –предметниками по подготовке учащихся к ГИА  2.Разработка и анализ рекомендаций для учителей- предметников по вопросам подготовки к ГИА.  3. Разработка учителями – предметниками индивидуальных занятий с учащимися, не прошедших мин. порога при диагностическом тестировании. |
| Ноябрь  2013 | 1.Формирование базы педагогических кадров, работающих в качестве организаторов на ГИА -2014  2. Сдача первичного отчета «Выбор экзаменов в форме ГИАвыпускниками» |  | Оформление школьного стенда  « ГИА -2014» | МО «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме ГИА ». | 1.Создание ведомости учета ознакомления учащихся выпускных классов с Инструкцией по ГИА  2.Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА. | Работа с классными руководителями по проблемам контроля посещаемости учащихся. |
| Декабрь  2013 | 1.Совещание «Организация работы в школе по подготовке к ГИА. Уровень подготовленности участников ГИА»  2. Формирование базы данных выпускников. Коррекция. | Проведение пробного тестирования по русскому языку и математике |  | Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ГИА ( тесты, бланки). | 1.Проведение пробного внутришкольного ГИА по русскому языку и математике.  2.Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам. | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА.  2. Информирование классными руководителями о результатах пробного тестирования в 9 и 11 классах. | Индивидуальная работа с выпускниками, не прошедшими мин. порога при диагностическом тестировании. |
| Январь 2014 | 1.Совещание «Анализ результатов внутришкольного пробного тестирования в 9 классе»  2. Разработка анкеты, проводимой после пробного ГИА (цель: выявить трудные моменты, вопросы по организации экзамена в форме и по материалам ГИА.) | Приказ о проведении пробного внутришкольного ГИА по предметам по выбору | Оформление школьного стенда  « ГИА -2014» (обновление информации) | 1.МО «Анализ результатов мониторинга качества за первое полугодие»  2. Составление плана проведения репетиционных испытаний ГИА по предметам на второе полугодие.  3. Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного тестирования ( тесты, бланки). | Собрание учащихся 9 класса «О порядке подготовки и проведения ГИА»  2. Проведение анкеты для анализа пробного ГИА по математике и русскому языку.  3. Проведение пробного внутришкольного ГИА по предметам по выбору | Родительское собрание:  1.Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации учащихся в 2013-2014 учебном году.  2. Информация учителей – предметников по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме ГИА. Итоги школьных тестирований по русскому языку и математике.  3.Выступление «Как помочь учащимся успешно сдать экзамены в форме ГИА». | Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2013-2014 учебном году. |
| Февраль  2014 | Подготовка раздаточных материалов для выпускников - памяток для участвующих в ГИА. | проведение пробного тестирования по математике | Обновление информации по вопросам ГИА на сайте школы | 1.Анализ анкетирования учащихся и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям.  2. Справка о результатах пробного тестирования. | 1.Семинар «Профессиональная направленность учащихся»  2. Индивидуальные беседы с учащимися 9 класса- по вопросам ГИА  3. Проведение пробного внутришкольного тестирования по русскому языку и математике.(9, класс) | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ГИА.  2. Информирование классными руководителями о результатах пробного тестирования в 9 классе. | Работа с учителями-предметниками, предметы которых выбрали выпускники для сдачи ГИА |
| Март  2014 | 1.Административное совещание "Состояние работы по подготовке учащихся к ГИА -2014" |  |  | 1. Занятия «Работа по заполнению бланков ГИА» | 1.Семинар «Права и обязанности участников ГИА»  2.Семинар «Порядок использования результатов ГИА при поступлении »  3. Занятия «Работа по заполнению бланков ГИА.  4. Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подготовке к ГИА. | 1Родительские собрание:  «Роль родителей в подготовке выпускников  к ГИА»(9 класс)  2.Рекомендации учителей – предметников по подготовке к экзаменам в форме ГИА. | Занятия «Работа по заполнению бланков ГИА» |
| Апрель  2014 | Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА. | 1.Приказ об ответственных за оформление пропусков на ГИА.  2. Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору.  3.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА. | 1Размещение на информационном стенде расписания сдачи , ГИА  2. Доведение до участников памяток:  - участнику ГИА;  -организатору в аудитории. | Подготовка Графика проведения консультаций к ГИА. | 1.Семинар « Психологическая готовность учащихся к ГИА».  2.Работа с демонстрационными версиями ГиА.  3. Работа по заполнению бланков. | 1. Проведение собрания с родителями выпускников.  - порядок окончания учебного года.  -учет результатов ГИА при выставлении итоговых оценок.  -об организации приема и рассмотрении апелляций по результатам ГИА.  - об организации выдачи свидетельств о результатах ГИА. |  |
| Май  2014 | 1. Выдача и регистрация пропусков участникам ГИА.  2. Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ГИА. | 1. Приказ о допуске учащихся 9 класса к сдаче ГИА -2014 |  | Проведение консультаций по подготовке к ГИА. | 1.Собрание « Повторное изучение Положения о проведении ГИА в 2013-2014 учебном году»  2. Индивидуальные консультирования учащихся..  3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА.  4. Сопровождение и доставка выпускников к пунктам проведения ГИА | Оповещение педагогов о кадрах, работающих организаторами при проведении ГИА |
| Июнь  2014 | 1. Формирование базы данных о результатах экзаменов.  2. Анализ результатов ГИА (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов). Подготовка итогового отчета о проведении ГИА  3.Планирование работы по улучшению сдачи ГИА на 2014-2015 учебный год. | Получение и оформление аттестатов. Выдача свидетельств. |  |  | 1.Ознакомление выпускников с протоколами экзаменов, апелляций.  2. Проведение ГИА (сопровождение и доставка выпускников к пунктам проведения ГИА)  4. Выдача аттестатов выпускникам 9 класса |  |  |